Приложение

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ, КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ПАСПОРТ** | |
| государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» | |
| **Наименование государственной программы** | «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - государственная программа) |
| **Ответственный исполнитель государственной программы** | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
| **Соисполнители государственной программы** | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |
| **Участники государственной программы** | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |
| **Подпрограммы государственной программы** | Подпрограмма 1 «Управление Государственной программой Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике».  Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики».  Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике».  Подпрограмма 4 «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве». Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к государственной программе |
| **Цель государственной программы** | Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики |
| **Задачи государственной программы** | 1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества.  2. Укрепление традиций и единства многонационального народа Карачаево-Черкесской Республики.  3. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Обеспечение противодиверсионной устойчивости объектов террористических устремлений, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики.  4. Эффективное взаимодействие с государственными, негосударственными и независимыми изданиями и информационными агентствами |
| **Целевые показатели (индикаторы) государственной программы** | 1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа граждан Карачаево-Черкесской Республики, принявших участие в исследованиях(%):  2019 год - 79 2020 год - 80 2021 год – 80,5 2022 год - 81 2023 год – 81,5  2.Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. человек): 2019 год - 2,1 2020 год - 2,2 2021 год - 2,3 2022 год - 2,4 2023 год - 2,5  3. Количество информационных материалов, направленных на освещение экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в республике, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой информации (единиц):  2019 год - 1000 2020 год - 1020 2021 год - 1025 2022 год - 1035 2023 год - 1040 |
| **Сроки реализации государственной программы** | 01.01.2019 - 31.12.2023 |
| **Объем финансового обеспечения государственной программы** | Объемы финансового обеспечения государственной программы - 363894,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 79319,3 тыс. рублей  2020 год - 70656,2 тыс. рублей  2021 год - 70656,2 тыс. рублей  2022 год - 71631,1 тыс. рублей  2023 год - 71631,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 355230,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 70656,2 тыс. рублей  2020 год - 70656,2 тыс. рублей  2021 год - 70656,2 тыс. рублей  2022 год - 71631,1 тыс. рублей  2023 год - 71631,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 8663,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 8663,1 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации государственной программы** | 1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа граждан Карачаево-Черкесской Республики, принявших участие в исследованиях 80%.  2.Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства 2,5 тыс. человек.  3.Количество информационных материалов, направленных на освещение экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в республике, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой информации 1000 единиц |

**1**. **Характеристика текущего состояния в сфере межнациональной политики в Карачаево-Черкесской Республике, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков.**

Государственная программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2019-2023 годы» (далее - государственная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 № 208 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».

Государственная программа направлена на реализацию государственной национальной, конфессиональной, информационной политики, противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике.

**Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают необходимость консолидации усилий органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, развитию культуры межконфессионального и межнационального диалога, стабилизации общественно-политической обстановки в регионе.**

В настоящее время печать, радио и телевидение превратились в мощный инструмент воздействия, который влияет на формирование социального настроения населения современного общества. Телевидение обеспечивает возможность наглядно-образного восприятия, а значит и более сильного влияния на человека, поэтому оно стало наиболее значимым средством по охвату населения и возможностям воздействовать на сознание людей. Уровень информированности населения о социально-экономической ситуации является одним из основных факторов, позитивно влияющих на развитие республики и ее конкурентоспособность.

В современных условиях повышение уровня информированности населения о деятельности государственных органов власти, повышение качества предоставления данной услуги невозможно без участия средств массовой информации.

Реализация политики информационной открытости органов исполни-тельной власти Карачаево-Черкесской Республики осуществляется через создание совокупности инструментов информирования общества о деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики.

Успешное взаимодействие органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики со средствами массовой информации является необходимым и важным фактором для обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

Подведомственными Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати являются республиканское государственное бюджетное учреждение (далее - РГБУ) «Редакция газеты «День Республики», РГБУ «Редакция газеты «Къарачай», РГБУ «Редакция газеты «Черкес хэку», РГБУ «Редакция газеты «Абазашта», РГБУ «Редакция газеты «Ногай давысы», РГБУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство», РГБУ «Редакция литературно-художественного журнала для детей «Маьметекей», литературно-художественный журнал для детей на русском языке «Наш Теремок» (далее –Учреждения).

Учредителем указанных учреждений является Карачаево-Черкесская Республика. Функции и полномочия учредителя Учреждений в соответствии с подпунктом 38 пункта 2 статьи 26.3 и пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2005 № 71-РЗ «Об управлении государственной собственностью Карачаево-Черкесской Республики» осуществляет Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Учреждения финансируются за счет субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением учреждениями государственного задания на оказание услуг (работ) на очередной финансовый год. Государственное задание для учреждений, в соответствии с их Уставами, утверждает Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати по согласованию с Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Сфера печати Карачаево-Черкесской Республики объединяет средства массовой информации и издательское дело.

Субсидия из республиканского бюджета также предоставляется на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации социально значимых проектов для детей.

Реализация Программы позволит:

создать условия для достижения целей Программы в целом;

повысить эффективность бюджетных расходов, предусмотренных в рамках Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ответственным исполнителем Программы (далее - ответственный за Программу) ежегодно в разрезе подпрограмм и содержащим в том числе перечень ответственных исполнителей мероприятий подпрограмм с указанием фамилий, инициалов и должностей лиц, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы.

Лица, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы, информируют руководителя органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики - исполнителя соответствующей подпрограммы (далее - ответственный за подпрограмму) о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере их реализации, но не реже чем один раз в квартал.

Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за подготовку и предоставление ответственному за Программу отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы ответственный за подпрограмму информирует об этом ответственного за Программу с указанием причин, препятствующих их своевременному исполнению.

Ответственный за Программу и ответственный за подпрограмму обеспечивают размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего органа информацию о ходе реализации подпрограмм Программы и Программы соответственно.

**2. Цель, задачи и основные показатели государственной программы**

Взаимодействие с общественными и религиозными организациями, противодействие терроризму и экстремизму, развитие средств массовой информации, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия является одним из основных приоритетов государственной политики, осуществляемой Главой и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Целями Программы являются:

укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики и обеспечение условий для их полноценного развития;

проведение единой государственной политики в сфере межэтнических и государственно-конфессиональных отношений с учетом особенностей и интересов всех народов Карачаево-Черкесской Республики, достижение межэтнического и межконфессионального общественного согласия, предотвращение этнических конфликтов;

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в рамках реализации «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержденного Президентом Российской Федерации ото 28.12.2018 № Пр-2665;

-развитие средств массовой информации, обеспечение выпуска печатной продукции на языках народов Карачаево-Черкесской Республики;

-эффективное взаимодействие с государственными и негосударственными средствами массовой информации.

Задачами государственной программы являются:

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере развитие гражданского общества;   
 2. Укрепление традиций и единства многонационального народа Карачаево-Черкесской Республики;   
 3. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Обеспечение противодиверсионной устойчивости объектов террористических устремлений, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики;   
 4. Эффективное взаимодействие с государственными, негосударственными и независимыми изданиями и информационными агентствами.

Законодательной базой государственной программы, являются следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики:

Закон Российской Федерации от 27.12.91 № 2124-I «О средствах массовой информации»;

Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»;

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.06.92 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества»;

Указ Президента Российской Федерации от 16.04.96 № 563 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» утвержденного Президентом Российской Федерации ото 28.12.2018 № Пр-2665 ;

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26.10.2000 №27-РЗ «О реабилитации Баталпашинского отдельного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 18.03.2013 № 67 «Об утверждении Положения о Министерстве Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати»;

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.06.2012 № 228 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания».

Достижение основной цели - укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики – в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Для решения поставленных задач в государственной программе предусмотрены следующие подпрограммы:

«Управление Государственной программой «Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 1);   
 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики» (далее – подпрограмма 2);   
 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» (далее–подпрограмма3);

«Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве» (далее – подпрограмма 4).

Целью подпрограммы 1 является обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы 1:

Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации государственной программы.

Для решения поставленной задачи подпрограммы планируется реализация следующего основного мероприятия подпрограммы 1:

обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества.

Достижение основной цели подпрограммы 1 в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в [приложении](#P947) 2 к государственной программе.

Целью подпрограммы 2 является укрепление традиций и единства многонационального народа Карачаево-Черкесской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы 2:

Обеспечение предоставления субсидий подведомственным Министерству бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей;

Обеспечение совершенствования государственного управления в сфере государственной национальной политики Карачаево-Черкесской Республики;  
 Обеспечение создания и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений;

Обеспечение укрепления единства народов Карачаево-Черкесской Республики и гармонизация межнациональных отношений;  
 Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Для решения поставленных задач подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий подпрограммы 2:

создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений;

предоставление субсидий подведомственным Министерству бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей;

проведение мероприятий (Форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д) по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Участие в международных, общероссийских и межрегиональных мероприятиях. Издание периодической и книжной продукции, разработка сайтов;

укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики, гармонизация межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов Карачаево-Черкесской Республики;

содействие этнокультурному развитию казачества, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики, его участию в укреплении единства российской нации, укрепление гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике.

Достижение основной цели подпрограммы 2 в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении 2 к государственной программе.

Целью подпрограммы 3 является противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Обеспечение противодиверсионной устойчивости объектов террористических устремлений, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы3:

Обеспечение профилактики идеологии терроризма и экстремизма.

Для решения поставленных задач подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий подпрограммыгосударственной программы:

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма.

Достижение основной цели подпрограммы 3 в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении 2 к государственной программе.

Целью подпрограммы 4 является эффективное взаимодействие с государственными, негосударственными и независимыми изданиями и информационными агентствами.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы 4:

Предупреждение межнациональных конфликтов, национального и религиозного экстремизма через размещение в федеральных и региональных СМИ информационных материалов направленных на профилактику национального и религиозного экстремизма;  
 Предупреждение межнациональных конфликтов, национального и религиозного экстремизма через производство и распространение информационных материалов направленных на профилактику национального и религиозного экстремизма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Для решения поставленных задач подпрограммы 4 планируется реализация следующих основных мероприятий подпрограммы 4:

Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям.

Субсидии организациям, осуществляющим производство и распространение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Субсидии организациям, осуществляющим издание и распространение федеральных и региональных печатных СМИ.

Достижение основной цели подпрограммы 4 в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в [приложении](#P947) 2 к государственной программе.

**3.** **Общая характеристика участия муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики** **в реализации государственной программы**.

В рамках настоящей государственной программы участие муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрено.

**4.** **Ресурсное обеспечение государственной программы**.

Объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников составляет 363894,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 79319,3 тыс. рублей;

2020 год – 70656,2 тыс. рублей;

2021 год – 70656,2 тыс. рублей;

2022 год – 71631,1 тыс. рублей;

2023 год –71631,1 тыс. рублей;

а) за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 355230,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год –70656,2 тыс. рублей;

2020 год – 70656,2 тыс. рублей;

2021 год – 70656,2 тыс. рублей;

2022 год – 71631,1 тыс. рублей;

2023 год – 71631,1 тыс. рублей;

б) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 8663,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 8 663,10 тыс. рублей;

Объем финансирования государственной программы за счет средств республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы в разрезе источников финансирования реализации государственной программы (расшифровка подпрограмм, основных мероприятий, а также по годам реализации государственной программы) приведена в Приложении № 4.

**5.** **Механизм реализации государственной программы**.

Порядок сбора и представления отчетности выполнения государственной программы производится в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29 августа 2018 № 208 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» и приказом Министерства экономического развития КЧР от 12.08.2018 № 78-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики и оценки эффективности реализации основных мероприятий, предлагаемых к реализации с 2019 года».

Основаниями для внесения изменений в государственную программу Карачаево-Черкесской Республики являются:

приведение в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями [статьи 179](consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD899733A0418820F2372884F9C5A2A7E35517046F720BD9E74lD1BH) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение или уменьшение объемов финансирования государственной программы;

изменения законодательства о стратегическом планировании и бюджетного законодательства;

наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в государственную программу;

изменение Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики требования, установленные государственными программами Российской Федерации.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о реализации государственной программы обеспечивается путем размещения ежеквартальных отчетов на официальном сайте Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской республики М.Н.Озов

Министр Карачаево-Черкесской

Республики по делам национальностей,

Массовым коммуникациям и печати М.А.Хапиштов

Приложение 1 к

государственной программе

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 1 «Управление Государственной программой «Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике»» | |
| **Наименование подпрограммы 1** | «Управление Государственной программой Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы)** | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
| **Участники подпрограммы 1** | отсутствуют |
| **Цель подпрограммы 1** | Обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества |
| **Задачи подпрограммы 1** | Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограм-мы 1** | 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа граждан Карачаево-Черкесской Республики, принявших участие в исследованиях (%):  2019 год - 79 2020 год - 80 2021 год – 80,5 2022 год - 81 2023 год – 81,5  2. Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. человек):  2019 год - 2,1 2020 год - 2,2 2021 год - 2,3 2022 год - 2,4 2023 год - 2,5  3. Количество информационных материалов, направленных на освещение экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в республике, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой информации (единиц): 2019 год - 1000 2020 год - 1020 2021 год - 1025 2022 год - 1035 2023 год - 1040 |
| **Сроки реализации подпрограммы 1** | 01.01.2019 - 31.12.2023 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 1** | Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 - 41372,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 8228,2 тыс. рублей 2020 год - 8228,2 тыс. рублей 2021 год - 8228,2 тыс. рублей 2022 год - 8343,8 тыс. рублей 2023 год - 8343,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 41372,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 8228,2 тыс. рублей 2020 год - 8228,2 тыс. рублей 2021 год - 8228,2 тыс. рублей 2022 год - 8343,8 тыс. рублей 2023 год - 8343,8 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1** | 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа граждан Карачаево-Черкесской Республики, принявших участие в исследованиях 79 %.  2. Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства 2,1 тыс. человек.  3. Количество информационных материалов, направленных на освещение экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в республике, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой информации 1000 единиц. |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 2 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики» | |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы)** | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
| **Участники подпрограм-**  **мы 2** | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики  Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |
| **Цель подпрограммы 2** | Укрепление традиций и единства многонационального народа Карачаево-Черкесской Республики |
| **Задачи подпрограммы 2** | 1. Обеспечение предоставления субсидий подведомственным Министерству бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей. 2. Обеспечение совершенствования государственного управления в сфере государственной национальной политики Карачаево-Черкесской Республики. 3. Обеспечение создания и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений. 4. Обеспечение укрепления единства народов Карачаево-Черкесской Республики и гармонизация межнациональных отношений. 5. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограм -мы 2** | 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики (%): 2019 год - 78 2020 год - 79 2021 год - 80 2022 год - 81 2023 год - 82 2. количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. человек): 2019 год - 2,1 2020 год - 2,2 2021 год - 2,3 2022 год - 2,4 2023 год - 2,5 3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс. человек): 2019 год - 1,8 2020 год - 1,9 2021 год - 2 2022 год - 2,1 2023 год - 2,2 |
| **Сроки реализации подпрограммы 2** | 01.01.2019 - 31.12.2023 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 2** | Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 - 257966,8 тыс. рублей , в том числе: 2019 год - 58147,7 тыс. рублей 2020 год - 49484,6 тыс. рублей 2021 год - 49484,6 тыс. рублей 2022 год - 50424,9 тыс. рублей 2023 год - 50424,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 249303,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 49484,6 тыс. рублей 2020 год - 49484,6 тыс. рублей 2021 год - 49484,6 тыс. рублей 2022 год - 50424,9 тыс. рублей 2023 год - 50424,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 8663,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 8663,1 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограм-мы 2** | 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики 82 %. 2. Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства 2,5 тыс. человек. 3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России 2,2 тыс. человек |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» | |
| **Наименование подпрограммы 3** | «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы)** | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
| **Участники подпрограм-**  **мы 3** | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;  Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;  Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики. |
| **Цель подпрограммы 3** | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Обеспечение противодиверсионной устойчивости объектов террористических устремлений, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики. |
| **Задачи подпрограммы 3** | Обеспечение профилактики идеологии терроризма и экстремизма |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограм -мы 3** | 1. Охват населения Карачаево-Черкесской Республики информационной кампанией, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма (%): 2019 год - 68 2020 год - 70 2021 год - 72 2022 год - 74 2023 год - 75 2. Темп роста доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению ими антитеррористической безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики (к уровню базового года) (%): 2019 год - 2 2020 год - 4 2021 год - 6 2022 год - 6,5 2023 год - 6,5 |
| **Сроки реализации подпрограммы 3** | 01.01.2019 - 31.12.2023 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 3** | Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 - 24105,5 тыс. рублей , в том числе: 2019 год - 5993,5 тыс. рублей 2020 год - 4693,5 тыс. рублей 2021 год - 4693,5 тыс. рублей 2022 год - 4362,5 тыс. рублей 2023 год - 4362,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 24105,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5993,5 тыс. рублей 2020 год - 4693,5 тыс. рублей 2021 год - 4693,5 тыс. рублей 2022 год - 4362,5 тыс. рублей 2023 год - 4362,5 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограм-мы 3** | 1. Охват населения Карачаево-Черкесской Республики информационной кампанией, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма 75 %. 2. Темп роста доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению ими антитеррористической безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики (к уровню базового года) 6,5 % |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 4 «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве» | |
| **Наименование подпрограммы 4** | «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель программы)** | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
| **Участники подпрограммы 4** | отсутствуют |
| **Цель подпрограммы 4** | Эффективное взаимодействие с государственными, негосударственными и независимыми изданиями и информационными агентствами |
| **Задачи подпрограммы 4** | 1. Предупреждение межнациональных конфликтов, национального и религиозного экстремизма через размещение в федеральных и региональных средствах массовой информации.  2. Предупреждение межнациональных конфликтов, национального и религиозного экстремизма через, производство и распространение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4** | 1. Количество телевизионных и радиопрограмм, направленных на предупреждение национального и религиозного экстремизма (единиц):  2019 год - 10 2020 год - 10 2021 год - 10 2022 год - 10 2023 год - 10  2. Объём опубликованных информационных материалов по реализации социально значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики (%):  2019 год - 100 2020 год - 100 2021 год - 100 2022 год - 100 2023 год - 100 |
| **Сроки реализации подпрограммы 4** | 01.01.2019 - 31.12.2023 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 4** | Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 - 40449,5 тыс. рублей , в том числе:  2019 год - 6949,9 тыс. рублей 2020 год - 8249,9 тыс. рублей 2021 год - 8249,9 тыс. рублей 2022 год - 8499,9 тыс. рублей 2023 год - 8499,9 тыс. рублей  за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 40449,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 6949,9 тыс. рублей 2020 год - 8249,9 тыс. рублей 2021 год - 8249,9 тыс. рублей 2022 год - 8499,9 тыс. рублей 2023 год - 8499,9 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4** | 1. Количество телевизионных и радиопрограмм, направленных на предупреждение национального и религиозного экстремизма 10 единиц.  2. Объём опубликованных информационных материалов по реализации социально значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики 100 % |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской республики М.Н.Озов

Министр Карачаево-Черкесской

Республики по делам национальностей,

массовым коммуникациям и печати М.А.Хапиштов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к  государственной программе | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о целевых показателях (индикаторах) государственной программы,  подпрограмм и основных мероприятий государственной программы  и их значениях | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | | | | | |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа граждан Карачаево-Черкесской Республики, принявших участие в исследованиях | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 79 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
| 2 | Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 3 | Количество информационных материалов, направленных на освещение экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в республике, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой информации | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1000 | 1020 | 1025 | 1035 | 1040 |
| **Подпрограмма 1 «Управление Государственной программой Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Исполнение сметы доходов и расходов Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества»** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Процент реализации Государственной программы | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Процент реализации запланированных мероприятий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | **Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати»** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций | да - 1/нет - 0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 2 | Количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| **Основное мероприятие 1 «Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений»** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, толерантно относящихся к представителям другой национальности, составляет подавляющее большинство жителей республики | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 2.1.2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 1 | **Мероприятие «Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Количество информации о состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 2.1.1.2 | Обьем полученной информации с положительной оценкой состояния межнациональных отношений, в Карачаево-Черкесской Республике | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| **Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий подведомственным Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей»** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Выполнение государственного задания:  - количество изданий;  - объём тиража изданий;  - количество печатных страниц | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Тираж изданий | единиц | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
| 2.2.3 | Количество опубликованных материалов на освещение социально-экономической ситуации в республике; | единиц | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8558 | 8557 | 8559 | 8600 | 8601 |
| 1 | **Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений, редакциями республиканских газет»** | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Количество опубликованных материалов на освещение социально-экономической ситуации в республике | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 500 | 550 | 570 | 580 | 600 |
| 2.2.1.2 | Объем запланированного количества публикаций | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений, республиканского книжного издательства»** | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Тираж изданий | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| 2.2.2.2 | Обьем запланированного тиража изданий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений по детскому журналу на ногайском языке»** | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Обьем реализации запланированного тиража изданий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.3.2 | Тираж изданий | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 200 | 200 | 220 | 250 | 270 |
| 4 | **Мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений по детскому журналу на русском языке»** | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Обьем запланированного тиража изданий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.4.2 | Тираж изданий | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 200 | 205 | 220 | 230 | 250 |
| 5 | **Мероприятие «Субсидии юридическим лицам на государственную поддержку детских журналов на национальных языках»** | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Обьем запланированного тиража изданий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.5.2 | Тираж изданий | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий (Форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д) по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Участие в международных, общероссийских и межрегиональных мероприятиях. Издание периодической и книжной продукции, разработка сайтов».** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового многообразия | тыс. человек | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 2.3.2 | Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового многообразия | штук | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | **Мероприятие «Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной информационной политики»** | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.3.1.2 | Обьем награжденных учатников мероприятий | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| **Основное мероприятие 4 «Укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики, гармонизация межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов Карачаево-Черкесской Республики»** | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 2.4.2 | Доля граждан, положительно относящихся к состоянию межэтнических отношений и позитивно воспринимающих усилия органов исполнительной власти | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
| 1 | **Мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных юбилеям видных представителей народов Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, памятным и знаменательным датам Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации»** | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | Количество мероприятий, посвященных юбилеям видных представителей народов Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, памятным и знаменательным датам Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации | шт | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.4.1.2 | Доля реализованных мероприятий из планируемого количества | % | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Мероприятие «Форум «Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений»** | | | | | | | | |
| 2.4.2.1 | Доля награжденных участников мероприятия из списка приглащенных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2.4.2.2 | Количество участников форума | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| 3 | **Мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку этнокультурного развития народов Карачаево-Черкесской Республики (провидение форумов, конференций, фестивалей и других общественных мероприятий, издание периодической и книжной продукции, разработка сайтов)»** | | | | | | | | |
| 2.4.3.1 | Количество мероприятий | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4.3.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Мероприятие «Республиканский фестиваль народного творчества «Ты великая Россия, мы - единый твой народ»»** | | | | | | | | |
| 2.4.4.1 | Количество мероприятий в рамках фестиваля | ед. | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.4.1 | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Мероприятие «Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа»** | | | | | | | | |
| 2.4.5.1 | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.5.2 | Количество мероприятий в рамках фестиваля | шт | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | **Мероприятие «Участие творческих коллективов в межрегиональном фестивале «Мир Кавказу»** | | | | | | | | |
| 2.4.6.1 | Количество мероприятий в рамках фестиваля | ед. | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.6.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | **Мероприятие «Проведение республиканского месячника военно-патриотической песни»** | | | | | | | | |
| 2.4.7.1 | Количество мероприятий в рамках конкурса | ед. | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.7.2 | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | **Мероприятие «Проведение мероприятий (форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений)»** | | | | | | | | |
| 2.4.8.1 | Количество мероприятий | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.8.2 | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | **Мероприятие «Проведение республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений»** | | | | | | | | |
| 2.4.9.1 | Количество участников конкурса | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 2.4.9.2 | Доля награжденных участников конкурса | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 10 | **Мероприятие «Освещение межнациональных и межконфессиональных отношений в федеральном и республиканском информационном пространстве. Освещение деятельности по гармонизации. Подготовка и трансляция телевизионных программ о культуре, быте и традициях народов Карачаево-Черкесской Республики»** | | | | | | | | |
| 2.4.10.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.10.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 11 | **Мероприятие «Обеспечение участия представителей республики в федеральных, окружных, межрегиональных мероприятиях по вопросам реализации государственной, конфессиональной информационной политики»** | | | | | | | | |
| 2.4.11.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.4.11.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие 5 «Содействие этнокультурному развитию казачества, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики, его участию в укреплении единства российской нации, укрепление гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, иного вероисповедания | % | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| 2.5.2 | Реализация запланированных мероприятий | % | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | **Мероприятие «Проведение исследования «Гражданственность и патриотизм спецпереселенцев-карачаевцев в период депортации 1943 - 1957 гг.»** | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, иного вероисповедания. Из числа участников исследования | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 |
| 2.5.1.2 | Количество участников исследования | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 2 | **Мероприятие «Республиканский конкурс «Лучший учитель родного языка»»** | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | Доля награжденных участников мероприятия | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5.2.2 | Количество участников мероприятия | чел | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 3 | **Мероприятие «Республиканская олимпиада по родным языкам»** | | | | | | | | |
| 2.5.3.1 | Доля награжденных участников олимпиады | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5.3.2 | Количество участников олимпиады | чел | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Мероприятие «Участие во Всероссийском конкурсе «Мастер-класс» для учителей родных языков и литературы»** | | | | | | | | |
| 2.5.4.1 | Количество участников конкурса | чел | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.5.4.2 | Доля награжденных участников мероприятия | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | **Мероприятие «Проведение республиканских Кирилло-Мефодиевских чтений в рамках Дней славянской письменности»** | | | | | | | | |
| 2.5.5.1 | Количество запланированных мероприятий | шт | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2.5.5.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | **Мероприятие «Поддержка казачьих обществ Баталпашинского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества, вошедших в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации на 2014 - 2016 годы, поддержка традиций, культуры казачества»** | | | | | | | | |
| 2.5.6.1 | Количество человек участвующих в мероприятии | чел | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.5.6.2 | Реализация мероприятий | % | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | **Мероприятие «Обучение детей из Карачаево-Черкесской Республики в казачьих образовательных учреждениях»** | | | | | | | | |
| 2.5.7.1 | Количество обучающихся | чел | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 2.5.7.2 | Реализация мероприятий | % | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | | |
| 1 | Охват населения Карачаево-Черкесской Республики информационной кампанией, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 2 | Темп роста доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению ими антитеррористической безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики (к уровню базового года) | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 2 | 4 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| **Основное мероприятие 1 «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Уровень механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 3.1.2 | Количество размещенной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 3.1.3 | Количество учебных заведений | единиц | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | **Мероприятие «Издание брошюр и буклетов антитеррористического, антиэкстремистского содержания для распространения среди различных слоев населения»** | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Количество информационных материалов антитеррористической направленности в республиканских средствах массовой информации | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1000 | 1020 | 1025 | 1035 | 1040 |
| 3.1.1.2 | Доля реализованных материалов из запланированного количества | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Мероприятие «Проведение конкурсов, выставок, плакатов антитеррористической направленности»** | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | Количество конкурсов, выставок, плакатов антитеррористической направленности | ед. | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 3.1.2.2 | Реализация мероприятий антитеррористической направленности | % | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Мероприятие «Приобретение и распространение в начальных классах учебных заведений республики детского журнала «Спасайкин», выпускаемого Национальным антитеррористическим комитетом»** | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | Количество учебных заведений | ед. | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3.1.3.2 | Темп роста учебных заведений | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | **Мероприятие «Издание учебно-методических материалов по профилактике терроризма и экстремизма для образовательных учреждений»** | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | Количество изданных материалов | ед. | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.4.2 | Темп роста издания материалов | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 5 | **Мероприятие «Приобретение и установка стационарных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских государственных бюджетных лечебно-профилактических учреждениях»** | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | Количество запланированных для приобретения и установки рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.5.2 | Доля установленных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | % | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики |  | 70 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 6 | **Мероприятие «Приобретение и установка стационарных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских государственных бюджетных образовательных учреждениях»** | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | Количество рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.6.2 | Доля реализованных систем безопасности из списка запланированных | % | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | **Мероприятие «Приобретение и установка дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских подведомственных Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики государственных бюджетных учреждениях»** | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | Количество дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.7.2 | Доля установленных систем из списка запланированных | % | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | **Мероприятие «Приобретение и установка систем видеонаблюдения, металл детектора в республиканском государственном казенном образовательном учреждении «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А. А. Даурова», системы доступа (турникетов) на входе в Дом печати»** | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | Количество дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3.1.8.2 | Доля реализованных систем безопасности из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | **Мероприятие «Формирование анти экстремистского поведения и профилактика экстремизма, в рамках реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»»** | | | | | | | | |
| 3.1.9.1 | Количество человек | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 3.1.9.2 | Реализация мероприятия | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | **Мероприятие «Организация и проведение республиканских спортивных мероприятий под девизом «Я выбираю спорт»»** | | | | | | | | |
| 3.1.10.1 | Количество спортивных мероприятий под девизом «Спорт за мир и дружбу» | ед. | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.10.2 | Организация мероприятий под девизом «Спорт за мир и дружбу» | % | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | **Мероприятие «Изготовление и организация показа на телевидении тематических видеороликов и учебных фильмов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях»** | | | | | | | | |
| 3.1.11.1 | Количество тематических видеороликов и учебных фильмов | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.11.2 | Количество эфирного времени выделенного на показ тематических видеороликов и учебных фильмов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | мин | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | **Мероприятие «Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, массовых акций и мероприятий с участием представителей религиозных конфессий, национальных общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и экстремизма, обучающих семинаров для сотрудников муниципальных образований республики»** | | | | | | | | |
| 3.1.12.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, способствующих выявлению и устранению причин, условий распространения терроризма и экстремизма | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.12.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | **Мероприятие «Проведение республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | |
| 3.1.13.1 | Количество участников конкурса | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 |
| 3.1.13.2 | Доля награжденных участников конкурса | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | **Мероприятие «Мониторинг уровня социальной напряженности в Карачаево-Черкесской Республике»** | | | | | | | | |
| 3.1.14.1 | Проведение мониторинга населения республики | шт | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.14.2 | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | **Мероприятие «Организация профилактических мероприятий в сети Интернет (разработка и ведение сайтов, создание специализированных рубрик антитеррористической направленности)»** | | | | | | | | |
| 3.1.15.1 | Количество запланированных мероприятий в сети интернет | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 3.1.15.2 | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | **Мероприятие «Освещение в федеральных и региональных средствах массовой информации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму»** | | | | | | | | |
| 3.1.16.1 | Количество освещенных материалов антитеррористической направленности | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 3.1.16.2 | Темп роста освещенной информации | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 17 | **Мероприятие «Организация курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по реализации Комплексного плана»** | | | | | | | | |
| 3.1.17.1 | Количество участников курсов повышения квалификации | чел | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.1.17.2 | Доля участников получивших дипломы о повышении квалификации | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | **Мероприятие «Изготовление баннеров антитеррористического содержания»** | | | | | | | | |
| 3.1.18.1 | Количество баннеров антитеррористического содержания | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3.1.18.2 | Доля реализованных работ по изготовлению и размещению баннеров | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве»** | | | | | | | | | |
| 1 | Обьем опубликованных информационных материалов по реализации социально значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество телевизионных и радиопрограмм, направленных на предупреждение национального и религиозного экстремизма | единиц | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | **Основное мероприятие 1 «Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям»** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень взаимодействия с государственными, негосударственными и независимыми информационными изданиями и агентствами | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| 4.1.2 | Количество государственных негосударственных и независимых информационных изданий и агентств | штук | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Мероприятие «Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики на телевидении и радио»** | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Запланированное количество освещенных информационных материалов | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1116 | 1118 | 1119 | 1120 | 1120 |
| 4.1.1.2 | Увеличение запланированных обьемов информации | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| **Основное мероприятие 2 «Субсидии организациям, осуществляющим производство и распространение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»** | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Уровень взаимодействия с изданиями и агентствами | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 4.2.2 | Количество изданий и агентств, распространяющих информацию в сети Интернет | штук | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Мероприятие «Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через электронные средства массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайтов»** | | | | | | | | |
| 4.2.2.1 | Запланированное количество информационных материалов | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1000 | 1010 | 1115 | 1120 | 1120 |
| 4.2.2.2 | Увеличение запланированных обьемов информационных материалов | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| **Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям, осуществляющим издание и распространение федеральных и региональных печатных средствах массовой информации»** | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Уровень взаимодействия с информационными изданиями и агентствами | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 4.3.2 | Количество федеральных и региональных печатных средств массовой информации занимающихся распространением | штук | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Мероприятие «Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через федеральные печатные средств массовой нформации»** | | | | | | | | |
| 4.3.1.1 | Количество запланированных информационных материалов | ед. | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 1000 | 1010 | 1015 | 1020 | 1020 |
| 4.3.1.2 | Увеличение запланированного объёма информационных материалов | % | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской республики М.Н.Озов

Министр Карачаево-Черкесской

Республики по делам национальностей,

Массовым коммуникациям и печати М.А.Хапиштов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 к  государственной программе | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | |
| реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа | «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» | Всего |  | 79319,3 | 70656,2 | 70656,2 | 71631,1 | 71631,1 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 70656,2 | 70656,2 | 70656,2 | 71631,1 | 71631,1 |
|  |  | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики |  | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
|  |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 65765,7 | 65765,7 | 65765,7 | 66740,6 | 66740,6 |
|  |  | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  |  | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |  | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |
|  |  | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление Государственной программой «Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике»» | Всего |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества | Всего |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | 8343,8 | 8343,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики» | Всего |  | 58147,7 | 49484,6 | 49484,6 | 50424,9 | 50424,9 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 49484,6 | 49484,6 | 49484,6 | 50424,9 | 50424,9 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 46585,6 | 46585,6 | 46585,6 | 47525,9 | 47525,9 |
|  |  | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Предоставление субсидий подведомственным Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей | Всего |  | 46129,6 | 46129,6 | 46129,6 | 47070,0 | 47070,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 46129,6 | 46129,6 | 46129,6 | 47070,0 | 47070,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 46129,6 | 46129,6 | 46129,6 | 47070,0 | 47070,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Проведение мероприятий (Форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д) по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Участие в международных, общероссийских и межрегиональных мероприятиях. Издание периодической и книжной продукции, разработка сайтов. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики, гармонизация межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  | 9119,1 | 456,0 | 456,0 | 455,9 | 455,9 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 455,9 | 455,9 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 455,9 | 455,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 8663,1 |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Содействие этнокультурному развитию казачества, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики, его участию в укреплении единства российской нации, укрепление гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике | Всего |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |
|  |  | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» | Всего |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | 4362,5 | 4362,5 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | 4362,5 | 4362,5 |
|  |  | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики |  | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
|  |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4002,0 | 2702,0 | 2702,0 | 2371,0 | 2371,0 |
|  |  | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  |  | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |  | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Профилактика идеологии терроризма и экстремизма | Всего |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | 4362,5 | 4362,5 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | 4362,5 | 4362,5 |
|  |  | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики |  | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
|  |  | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |  | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 | 683,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 4002,0 | 2702,0 | 2702,0 | 2371,0 | 2371,0 |
|  |  | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  |  | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики |  | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве» | Всего |  | 6949,9 | 8249,9 | 8249,9 | 8499,9 | 8499,9 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 6949,9 | 8249,9 | 8249,9 | 8499,9 | 8499,9 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 6949,9 | 8249,9 | 8249,9 | 8499,9 | 8499,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | Всего |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Субсидии организациям, осуществляющим производство и распространение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Всего |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Субсидии организациям, осуществляющим издание и распространение федеральных и региональных печатных средств массовой информации | Всего |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |
|  |  | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской республики М.Н.Озов

Министр Карачаево-Черкесской

Республики по делам национальностей,

Массовым коммуникациям и печати М.А.Хапиштов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 к  государственной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **План** мероприятий по реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государственной программы: Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике  Ответственный исполнитель: Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | Объем расходов, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование | единица измерения | значение | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Государственная программа | «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» | Хапиштов М.А., Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 79319,3 | 70656,2 | 70656,2 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 70656,2 | 70656,2 | 70656,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 8663,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Управление Государственной программой «Реализация государственной политики в Карачаево-Черкесской Республике»» | Хапиштов М.А. - Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 |  | исполнение сметы доходов и расходов министерства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества | Хапиштов М.А. - Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Процент реализации Государственной программы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 |  | Процент реализации запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Обеспечение выполнения функций Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Хапиштов М.А - Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 8228,2 | 8228,2 | 8228,2 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество проведенных мероприятий | ед. | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 121 | 5843,8 | 5843,8 | 5843,8 |  | Обеспечение своевременности и полноты осуществления функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 122 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 129 | 1817,9 | 1817,9 | 1817,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выполнение функций Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати фере развития гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики» | Хубиев И.Х. - Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 58147,7 | 49484,6 | 49484,6 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики | % | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 49484,6 | 49484,6 | 49484,6 |  | количество участников мероприятий направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 8663,1 | 0,0 | 0,0 |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений | Хубиев И.Х. - Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | доля граждан, толерантно относящихся к представителям другой национальности, составляет подавляющее большинство жителей республики | % | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Карачаево-Черкесской Республики | % | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество информации о состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 1200,000 | 1300,000 | 1400,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обьем полученой информации с положительной оценкой состояния межнациональных отношений, в Карачаево-Черкесской Республике | % | 78,000 | 79,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Предоставление субсидий подведомственным Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей | Аппаева С.А. – Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 46129,6 | 46129,6 | 46129,6 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Выполнение государственного задания:  - количество изданий;  - объём тиража изданий;  - количество печатных страниц | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 46129,6 | 46129,6 | 46129,6 |  | Тираж изданий | единиц | 5000,0 | 5100,0 | 5200,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество опубликованных материалов на освещение социально-экономической ситуации в республике; | единиц | 8558,0 | 8557,0 | 8559,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений, редакциями республиканских газет | Аппаева С.А. - Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 40270,1 | 40270,1 | 40270,1 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество опубликованных материалов на освещение социально-экономической ситуации в республике | шт | 500,000 | 550,000 | 570,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 611 | 40270,1 | 40270,1 | 40270,1 |  | Объем запланированного количества публикаций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выделение субсидий подведомственным учреждениям для их эффективного функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2019 | 01.02.2020 | 01.02.2021 |
| 2.2.2 | Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений, республиканского книжного издательства | Аппаева С.А. - Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 4134,2 | 4134,2 | 4134,2 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Тираж изданий | ед. | 205,000 | 210,000 | 215,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 611 | 4134,2 | 4134,2 | 4134,2 |  | Обьем запланированного тиража изданий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выделение субсидий подведомственному учреждению для выполнения функций государственных учреждений, республиканского книжного издательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.01.2019 | 11.01.2020 | 11.01.2021 |
| 2.2.3 | Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений по детскому журналу на ногайском языке | Аппаева С.А. - Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 633,9 | 633,9 | 633,9 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Обьем реализации запланированного тиража изданий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 611 | 633,9 | 633,9 | 633,9 |  | Тираж изданий | шт | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выделение субсидий детскому журналу на ногайском языке для выполнения функций государственного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 2.2.4 | Мероприятие | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений по детскому журналу на русском языке | Аппаева С.А. - Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 474,6 | 474,6 | 474,6 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Обьем запланированного тиража изданий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 611 | 474,6 | 474,6 | 474,6 |  | Тираж изданий | шт | 200,000 | 205,000 | 220,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выделение субсидий детскому журналу на русском языке для выполнения функций государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 |
| 2.2.5 | Мероприятие | Субсидии юридическим лицам на государственную поддержку детских журналов на национальных языках | Аппаева С.А. - Начальник отдела по правовой и финансово-экономической работе-главный бухгалтер Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 616,8 | 616,8 | 616,8 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Обьем запланированного тиража изданий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 631 | 616,8 | 616,8 | 616,8 |  | Тираж изданий | шт | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставление субсидий юридическим лицам на государственную поддержку детских журналов на национальных языках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.07.2019 | 05.07.2020 | 05.07.2021 |
| 2.3 | Основное мероприятие | Проведение мероприятий (Форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д) по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Участие в международных, общероссийских и межрегиональных мероприятиях. Издание переодической и книжной продукции, разработка сайтов. | Хубиев И.Х. - Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового многообразия | тыс. человек | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового многообразия | штук | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной информационной политики | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики | шт | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обьем награжденных учатников мероприятий | % | 65,000 | 66,000 | 67,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация обучающих семинаров, конференций по вопросам реализации государственной национальной, конфессиональной информационной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.12.2019 | 21.12.2020 | 21.12.2021 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики, гармонизация межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов Карачаево-Черкесской Республики | Хубиев И.Х. - Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 9119,1 | 456,0 | 456,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 456,0 | 456,0 | 456,0 |  | Доля граждан, положительно относящихся к состоянию межэтнических отношений и позитивно воспринимающих усилия органов исполнительной власти | % | 82,5 | 83,0 | 83,5 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 8663,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие | Проведение мероприятий, посвященных юбилеям видных представителей народов Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, памятным и знаменательным датам Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации | Бороков Р. Х.- Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, посвященных юбилеям видных представителей народов Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, памятным и знаменательным датам Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации | шт | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | доля реализованных мероприятий из планируемого количества | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация мероприятий, посвященных юбилеям видных представителей народов Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, памятным и знаменательным датам Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2021 |
| 2.4.2 | Мероприятие | Форум «Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений» | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Доля награжденных участников мероприятия из списка приглашённых | % | 42,000 | 43,000 | 44,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Количество участников форума | чел | 45,000 | 47,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение Форума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 2.4.3 | Мероприятие | Мероприятия, направленые на поддержку этнокультурного развития народов Карачаево-Черкесской Республики (провидение форумов, конференций, фестивалей и других общественных мероприятий, издание переодической и книжной продукции, разработка сайтов) | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество мероприятий | шт | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реализация запанированных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2019 | 26.12.2020 | 25.12.2021 |
| 2.4.4 | Мероприятие | Республиканский фестиваль народного творчества «Ты великая Россия, мы - единый твой народ» | Бороков Р. Х.- Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий в рамках фестиваля | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация народно творческого фестиваля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 2.4.5 | Мероприятие | Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа | Узденов Р. Ю. – Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 810 | 11 | 05 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий в рамках фестиваля | шт | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация и проведение фестиваля культуры и спорта народа Кавказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2019 | 10.06.2020 | 10.06.2021 |
| 2.4.6 | Мероприятие | Участие творческих коллективов в межрегиональном фестивале «Мир Кавказу» | Бороков Р. Х.- Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий в рамках фестиваля | ед. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Помощь в организации участия творческих коллективов в межрегиональном фестивале «Мир Кавказу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2019 | 10.06.2020 | 10.06.2021 |
| 2.4.7 | Мероприятие | Проведение республиканского месячника военно-патриотической песни | Бороков Р. Х.- Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий в рамках конкурса | ед. | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация республиканского месячника военно-патриотической песни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05.2019 | 10.05.2020 | 10.05.2021 |
| 2.4.8 | Мероприятие | Проведение мероприятий (форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений) | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество мероприятий | ед. | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение мероприятий по проблемам укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 2.4.9 | Мероприятие | Проведение республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности  Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество участников конкурса | чел | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Доля награжденных участников конкурса | % | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Провидение республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.10.2019 | 05.10.2020 | 05.10.2021 |
| 2.4.10 | Мероприятие | Освещение межнациональных и межконфессиональных отношений в федеральном и республиканском информационном пространстве. Освещение деятельности по гармонизации. Подготовка и трансляция телевизионных программ о культуре, быте и традициях народов Карачаево-Черкесской Республики | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество проведенных мероприятий | ед. | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение информационной политики по вопросу межнациональных и межконфессиональных отношений в федеральном и республиканском информационном пространстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.04.2019 | 25.12.2020 | 05.04.2021 |
| 2.4.11 | Мероприятие | Обеспечение участия представителей республики в федеральных, окружных, межрегиональных мероприятиях по вопросам реализации государственной, конфессиональной информационной политики | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1519,8 | 76,0 | 76,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Участие представителей республики в федеральных, окружных, межрегиональных мероприятиях по вопросам реализации государственной, конфессиональной информационной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05.2019 | 10.05.2020 | 10.05.2021 |
| 2.5 | Основное мероприятие | Содействие этнокультурному развитию казачества, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики, его участию в укреплении единства российской нации, укрепление гражданского патриотизма в Карачаево-Черкесской Республике | Гедиев Т. Х. – Начальник Финансово-хозяйственного управления Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, иного вероисповедания | % | 80,0 | 83,0 | 85,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 2899,0 | 2899,0 | 2899,0 |  | Реализация запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие | Проведение исследования «Гражданственность и патриотизм спецпереселенцев-карачаевцев в период депортации 1943 - 1957 гг.» | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, иного вероисповедания. Из числа участников исследования | % | 80,000 | 82,000 | 85,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество участников исследования | чел | 200,000 | 220,000 | 230,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация исследования «Гражданственность и патриотизм спецпереселенцев-карачаевцев в период депортации 1943 - 1957 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 2.5.2 | Мероприятие | Республиканский конкурс «Лучший учитель родного языка» | Кравченко И. В. – Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Доля награжденных участников мероприятия | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество участников мероприятия | чел | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.11.2019 | 20.11.2020 | 20.11.2021 |
| 2.5.3 | Мероприятие | Республиканская олимпиада по родным языкам | Кравченко И. В. – Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Доля награжденных участников олимпиады | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество участников олимпиады | чел | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Подведение итогов мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12.2019 | 10.12.2020 | 10.12.2021 |
| 2.5.4 | Мероприятие | Участие во Всероссийском конкурсе «Мастер-класс» для учителей родных языков и литературы | Кравченко И. В. – Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Количество участников конкурса | чел | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля награжденных участников мероприятия | % | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение и организация конкурса «Мастер-класс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2019 | 01.08.2020 | 01.08.2021 |
| 2.5.5 | Мероприятие | Проведение республиканских Кирилло-Мефодиевских чтений в рамках Дней славянской письменности | Кравченко И. В. – Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Количество запланированных мероприятий | шт | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение чтений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.06.2019 | 20.06.2020 | 20.06.2021 |
| 2.5.6 | Мероприятие | Поддержка казачьих обществ Баталпашинского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества, вошедших в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации на 2014 - 2016 годы, поддержка традиций, культуры казачества | Гедиев Т. Х. – Начальник Финансово-хозяйственного управления Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Количество человек участвующих в мероприятии | чел | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  |  |  |  | РБ | 834 | 01 | 13 | 0000000000 | 244 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 |  | Реализация мероприятий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация мероприятий, поддерживающих, традиции, культуру казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |
| 2.5.7 | Мероприятие | Обучение детей из Карачаево-Черкесской Республики в казачьих образовательных учреждениях | Гедиев Т. Х. – Начальник Финансово-хозяйственного управления Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 1539,0 | 1539,0 | 1539,0 | Финансово-хозяйственное управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики | Количество обучающихся | чел | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
|  |  |  |  | РБ | 834 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 1539,0 | 1539,0 | 1539,0 |  | Реализация мероприятий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация мероприятия по обучению детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2019 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» | Гузко С.А. - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Охват населения Карачаево-Черкесской Республики информационной кампанией, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма | % | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 |  | Темп роста доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению ими антитеррористической безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики (к уровню базового года) | % | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Профилактика идеологии терроризма и экстремизма | Гузко С. А. -Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике | % | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 5993,5 | 4693,5 | 4693,5 |  | Количество размещенной информации в сети «Интернет» | единиц | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество учебных заведений | единиц | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Издание брошюр и буклетов антитеррористического, антиэкстремистского содержания для распространения среди различных слоев населения | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество информационных материалов антитеррористической направленности в республиканских средствах массовой информации | ед. | 1000,000 | 1020,000 | 1025,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Доля реализованных материалов из запланированного количества | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Закупка брошюр и буклетов антитеррористического, антиэкстремистского содержания для распространения среди различных слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.2 | Мероприятие | Проведение конкурсов, выставок, плакатов антитеррористической направленности | Бороков Р.Х. – Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | Количество конкурсов, выставок, плакатов антитеррористической направленности | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 807 | 08 | 01 | 0000000000 | 612 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  | Реализация мероприятий антитеррористической направленности | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение конкурсов, выставок плакатов антитеррористической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 20.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.3 | Мероприятие | Приобретение и распространение в начальных классах учебных заведений республики детского журнала «Спасайкин», выпускаемого Национальным антитеррористическим комитетом | Кравченко И.В. - Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Количество учебных заведений | ед. | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Темп роста учебных заведений | % | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Приобретение и распространение в начальных классах учебных заведений республики детского журнала «Спасайкин», выпускаемого Национальным антитеррористическим комитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 20.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.4 | Мероприятие | Издание учебно-методических материалов по профилактике терроризма и экстремизма для образовательных учреждений | Кравченко И.В. - Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Количество изданных материалов | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Темп роста издания материалов | % | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Издание и распространение учебно-методических материалов по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.5 | Мероприятие | Приобретение и установка стационарных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских государственных бюджетных лечебно-профилактических учреждениях | Шаманов К.А. – Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 620,0 | 620,0 | 620,0 | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Количество запланированных для приобретения и установки рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
|  |  |  |  | РБ | 806 | 09 | 09 | 0000000000 | 244 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |  | Доля установленных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | % | 70,000 | 75,000 | 77,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Закупка необходимого оборудования для организации работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.6 | Мероприятие | Приобретение и установка стационарных рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских государственных бюджетных образовательных учреждениях | Кравченко И.В. - Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 683,0 | 683,0 | 683,0 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | Количество рамочных детекторов металла дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 808 | 07 | 09 | 0000000000 | 244 | 683,0 | 683,0 | 683,0 |  | Доля реализованных систем безопасности из списка запланированных | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Закупка материалов(оборудования) для организации необходимой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.7 | Мероприятие | Приобретение и установка дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения в республиканских подведомственных Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики государственных бюджетных учреждениях | Охтов А.Ф. – Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 573,5 | 573,5 | 573,5 | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | Количество дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 814 | 10 | 04 | 0000000000 | 244 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |  | Доля установленных систем из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Закупка необходимого оборудования для организации работы по установке дополнительных систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.8 | Мероприятие | Приобретение и установка систем видеонаблюдения, металлодетектора в республиканском государственном казенном образовательном учреждении «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А. А. Даурова», системы доступа (турникетов) на входе в Дом печати | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество дополнительных систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и локальной системы оповещения | ед. | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных систем безопасности из списка запланированных | % | 75,000 | 77,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение закупки товаров и оборудования для организации необходимой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.9 | Мероприятие | Формирование антиэкстремистского поведения и профилактика экстремизма, в рамках реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество человек | чел | 20,000 | 23,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | Реализация мероприятия | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Реализация мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 3.1.10 | Мероприятие | Организация и проведение республиканских спортивных мероприятий под девизом «Я выбираю спорт» | Агиров М.И. - Заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики | Количество спортивных мероприятий под девизом «Спорт за мир и дружбу» | ед. | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | РБ | 810 | 11 | 05 | 0000000000 | 113 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  | Организация мероприятий под девизом «Спорт за мир и дружбу» | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение республиканских спортивных мероприятий под девизом «Спорт за мир и дружбу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.11 | Мероприятие | Изготовление и организация показа на телевидении тематических видеороликов и учебных фильмов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество тематических видеороликов и учебных фильмов | ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | Количество эфирного времени выделенного на показ тематических видеороликов и учебных фильмов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | мин | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выход фильмов и видеороликов на республиканском телевидении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.12 | Мероприятие | Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, массовых акций и мероприятий с участием представителей религиозных конфессий, национальных общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и экстремизма, обучающих семинаров для сотрудников муниципальных образований республики | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 1000,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, способствующих выявлению и устранению причин, условий распространения терроризма и экстремизма | ед. | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 1000,5 | 0,0 | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация «круглых столов», научно-практических конференций, массовых акций и мероприятий с участием представителей религиозных конфессий, национальных общественных организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и экстремизма, обучающих семинаров для сотрудников муниципальных образований республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.13 | Мероприятие | Проведение республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 290,0 | 290,0 | 290,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество участников конкурса | чел | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |  | Доля награжденных участников конкурса | % | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация республиканского творческого конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.14 | Мероприятие | Мониторинг уровня социальной напряженности в Карачаево-Черкесской Республике | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 220,0 | 321,0 | 321,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Проведение мониторинга населения республики | шт | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 220,0 | 321,0 | 321,0 |  | Доля реализованных мероприятий из списка запланированных | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение Мониторинга уровня социальной напряженности в Карачаево-Черкесской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.15 | Мероприятие | Организация профилактических мероприятий в сети Интернет (разработка и ведение сайтов, создание специализированных руб-лик антитеррористической направленности) | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество запланированных мероприятий в сети интернет | ед. | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | Доля реализованных мероприятий из запланированного списка | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Разработка и ведение сайтов, создание специализированных рубрик антитеррористической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.16 | Мероприятие | Освещение в федеральных и региональных средствах массовой информации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 754,0 | 754,0 | 754,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество освещенных метереалов антитеррористической направленности | ед. | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 754,0 | 754,0 | 754,0 |  | Темп роста освещенной информации | % | 0,300 | 0,200 | 0,300 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Информационная политика в федеральных и региональных средствах массовой информации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 3.1.17 | Мероприятие | Организация курсов повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по реализации Комплексного плана | Хубиев И.Х. -Первый заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 237,5 | 237,0 | 237,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество участников курсов повышения квалификации | чел | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 237,5 | 237,0 | 237,0 |  | Доля участников получивших дипломы о повышении квалификации | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение курсов повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2021 |
| 3.1.18 | Мероприятие | Изготовление баннеров антитеррористического содержания | Гузко С.А - Заместитель Министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество баннеров антитеррористического содержания | ед. | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 04 | 0000000000 | 244 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | Доля реализованных работ по изготовлению и размещению баннеров | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Закупка услуг по изготовлению баннеров антитеррористического содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 | 25.12.2020 | 20.12.2021 |
| 4 | Подпрограмма 4 | «Информационная политика, направленная на предупреждение национального и религиозного экстремизма, реализуемая через освещение социально-значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики в федеральном и региональном информационном пространстве» | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 6949,9 | 8249,9 | 8249,9 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Объём опубликованных информационных материалов по реализации социально значимых программ социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 6949,9 | 8249,9 | 8249,9 |  | Количество телевизионных и радиопрограмм, направленных на предупреждение национального и религиозного экстремизма | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень взаимодействия с государственными, негосударственными и независимыми информационными изданиями и агентствами | % | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | Количество государственных негосударственных и независимых информационных изданий и агентств | штук | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие | Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики на телевидении и радио | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Запланированное количество освещенных информационных материалов | ед. | 1116,000 | 1118,000 | 1119,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 01 | 0000000000 | 244 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | Увеличение запланированных объемов информации | % | 5,000 | 7,000 | 8,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация мероприятий по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики на телевидении и радио |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 4.2 | Основное мероприятие | Субсидии организациям, осуществляющим производство и распространение информации в сети Интернет | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень взаимодействия с изданиями и агентствами | % | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 |  | Количество изданий и агентств, распространяющих информацию в сети Интернет | штук | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие | Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через электронные средства массовой информации, на создание и поддержание в сети Интернет сайтов | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Запланированное количество информационных материалов | ед. | 1000,000 | 1010,000 | 1115,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 01 | 0000000000 | 244 | 3450,0 | 4750,0 | 4750,0 |  | Увеличение запланированных обьемов информационных материалов | % | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение мероприятий по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через электронные средства массовой информации, на создание и поддержание в сети Интернет сайтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
| 4.3 | Основное мероприятие | Субсидии организациям, осуществляющим издание и распространение федеральных и региональных печатных средств массовой информации | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Уровень взаимодействия с информационными изданиями и агентствами | % | 65,0 | 67,0 | 68,0 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 |  | Количество федеральных и региональных печатных средств массовой информации занимающихся распространением | штук | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие | Мероприятия по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через федеральные печатные средства массовой информации | Коркмазов А.Р. - Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Всего |  |  |  |  |  | 499,9 | 499,9 | 499,9 | Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати | Количество запланированных информационных материалов | ед. | 1000,000 | 1010,000 | 1015,000 |
|  |  |  |  | РБ | 809 | 12 | 02 | 0000000000 | 244 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |  | Увеличение запланированного обьема информационных материалов | % | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение мероприятий по освещению реализации социально-значимых государственных программ, социально-экономического, культурного и духовного развития Карачаево-Черкесской Республики через федеральные печатные средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 | 20.12.2020 | 20.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации

Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской республики М.Н.Озов

Министр Карачаево-Черкесской

Республики по делам национальностей,

Массовым коммуникациям и печати М.А.Хапиштов